## Лист1
№ | Этап | Наименование работ | Сумма | Срок, месяц | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Общеобразовательная школа на 550 мест
Проектно-изыскательные работы
1 | Эскизный проект (ЭП, АГР) | Разработка эскизного проекта | Предоставлен презентационный буклет | bar: 1 3 to 2 1; 2 4 to 1 1; 2 1 to 2 3; 4 1 to 4 4
|  | Согласование эскизного проекта в Управлении архитектуры и градостроительства | Производится Заказчиком | bar: 2 2 to 1 1; 2 1 to 2 3; 4 1 to 4 4
2 | Инженерные изыскания | Инженерные изыскания (геология, геодезия, экология) | Предоставляется Заказчиком на момент начала проектных работ | bar: 2 1 to 1 1; 2 1 to 2 3; 4 1 to 4 4
3 | Технические условия | Получение ТУ на подключение к инженерным сетям | bar: 2 1 to 1 1; 2 1 to 2 3; 4 1 to 4 4
4 | Проектная документация | Разработка проектной документации, согласно пп 87 правительства РФ | 1710000 | 60 дней | bar: 2 4 to 2 3; 4 1 to 4 4
|  | Согласование проектной документации с Заказчиком |  | 60 дней | bar: 2 4 to 2 3; 4 1 to 4 4
|  | Прохождение государственной экспертизы |  | 30 дней | bar: 2 4; 2 1 to 3 3; 4 1 to 4 4
5 | Рабочая документация | Разработка рабочей документации | 1140000 | 50 дней | bar: 2 4; 2 1 to 2 3
|  | Согласование рабочей документации с Заказчиком |  | 50 дней | bar: 2 4; 2 1 to 2 3
6 | Разрешение на строительство | Получение разрешения на строительство |  | 30 дней | bar: 2 4; 2 1 to 2 3; 4 1 to 5 3
Итого за проектные работы, руб |  |  | 2850000
2 | Схема планировочной организации земельного участка, СПЗУ | bar: 2 4; 2 1 to 3 1; 4 1 to 4 4
Разработка документации, стадии П и РД
|  |  | стадия П | стадия РД
1 | Пояснительная записка, ПЗ |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
2 | Схема планировочной организации земельного участка, СПЗУ |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
3 | Архитектурные решения, АР |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, КР |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
5 | Электроснабжение (внутренние и наружные сети), ИОС1 |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
6 | Водоснабжение (внутренние и наружные сети), ИОС2 |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
7 | Водоотведение (внутренние и наружные сети), ИОС3 |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
8 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (внутренние и наружные сети), ИОС4 |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
9 | Связь (внутренние и наружные сети), ИОС5 |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
10 | Технологические решения, ИОС6 |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
11 | Газоснабжение (внутренние и наружные сети), ИОС7 |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
12 | Проект организации строительства, ПОС |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
13 | Проект организации работ по сносу и демонтажу, ПОД |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
14 | Охрана окружающей среды, ООС |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ПБ |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
16 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, ОДИ |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
17 | Мероприятия по обеспечению энергоэффективности, ЭЭ |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
18 | Требования к обеспечению безопасности эксплуатации, ТБЭ |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
19 | Сведения о периодичности работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, ПКР |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
20 | Сметная документаци, СМ |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
21 | Специальные разделы (по требованию экспертизы) |  | 60 дней | 50 дней | bar: 2 4 to 2 3
Итого за разработку документации, 1-я секции , руб
Привязка документации, стадии П и РД, 2-я секция, 4200 кв.м
1 | Привязка документации, стадии П и РД |  | 630 000 | 95 дней | bar: 2 4; 2 1 to 2 3; 4 1 to 4 4; 5 4 to 9 2